## Sprint 1
| Tên dự án : | Xây dựng website bán xe tích hợp ai tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm
| Tên module : | Sprint 1
| Nhóm phát triển : | Nhóm 39
| Ngày bắt đầu : | 2025-03-26
Ngày kết thúc :
| Báo cáo Sprint 1 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Cao Ngô Gia Phú | [6 empty] | Late
| 2 | Trần Lê Huy
| 3 | Văn Bá Việt
| 4 | Võ Tấn Trí
| 5 | Nguyễn Đăng Quốc Thịnh
Tổng
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08
1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All Team
| Tạo Sprint Backlog |  | Thịnh
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Việt
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | Huy
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Trí
|  | Code chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất” | Phú
|  | Code chức năng “Đăng ký” | Phú
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thịnh
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thịnh
|  | Fix Bug | Phú
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thịnh
| Chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thiết kế giao diện “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thịnh
|  | Code chức năng “ Quên mật khẩu” | Huy
|  | Code chức năng “Đổi mật khẩu” | Huy
|  | Design Test Case chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt
|  | Test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt
|  | Fix Bug | Huy
|  | Re-test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt
| Chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thiết kế giao diện “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Phú
|  | Code chức năng “ Quản lý xe” | Huy
|  | Code chức năng “Quản lý loại xe” | Việt
|  | Code chức năng “ Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thịnh
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Trí
|  | Test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Trí
|  | Fix Bug | Huy , Việt Thịnh
|  | Re-test chức năng “ Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team
TỔNG
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Thực tế | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08
1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All Team
| Tạo Sprint Backlog |  | Thịnh
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Việt
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | Huy
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Trí
|  | Code chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất” | Phú
|  | Code chức năng “Đăng ký” | Phú
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thịnh
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thịnh
|  | Fix Bug | Phú
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Thịnh
| Chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thiết kế giao diện “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thịnh
|  | Code chức năng “ Quên mật khẩu” | Huy
|  | Code chức năng “Đổi mật khẩu” | Huy
|  | Design Test Case chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt
|  | Test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt
|  | Fix Bug | Huy
|  | Re-test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt
| Chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thiết kế giao diện “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Phú
|  | Code chức năng “ Quản lý xe” | Huy
|  | Code chức năng “Quản lý loại xe” | Việt
|  | Code chức năng “ Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thịnh
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Trí
|  | Test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Trí
|  | Fix Bug | Huy , Việt Thịnh
|  | Re-test chức năng “ Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team
TỔNG
|  | Ngày |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08
Ước tính
Thực tế