## Sprint 1
| Tên dự án : | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE TÍCH HỢP AI TƯ VẤN & ĐẶT LỊCH HẸN TRẢI NGHIỆM
| Tên module : | Sprint 1
| Nhóm phát triển : | Nhóm 39
| Ngày bắt đầu : | 2025-04-07
| Ngày kết thúc : | 2025-04-08
| Báo cáo Sprint 1 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Cao Ngô Gia Phú | 32 | 38 |  |  |  |  | Late
| 2 | Trần Lê Huy | 22 | 27
| 3 | Văn Bá Việt | 22 | 29
| 4 | Võ Tấn Trí | 20 | 25
| 5 | Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | 26 | 34
| 6 | All team | 34 | 44
| Tổng |  | 156 | 197
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08
1 | Họp kế hoạch Sprint 1 |  | All team | 14 | 14 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thịnh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Việt | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | Huy | 2 | 2 | 0
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Trí | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “Đăng kí” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thiết kế giao diện “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “ Quên mật khẩu " | Huy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Code chức năng “ Đổi mật khẩu ” | Huy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Re-test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thiết kế giao diện “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý xe ” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng Quản lý loại xe” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Huy,Việt,Thịnh | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  | Re-test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 156 | 156 | 136 | 124 | 112 | 92 | 84 | 84 | 72 | 64 | 48 | 36 | 24 | 20 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Thực tế | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08
1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 14 | 14 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thịnh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Việt | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | Huy | 2 | 2 | 0
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Trí | 10 | 8 | 8 | 0
2
|  | Code chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất” | Phú | 10 | 8 | 8 | 8 | 0
2
|  | Code chức năng “Đăng kí” | Phú | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
1
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Fix Bug | Phú | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
2
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
| Chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thiết kế giao diện “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thịnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Code chức năng “Quên mật khẩu ” | Huy | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
1
|  | Code chức năng “ Đổi mật khẩu ” | Huy | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1
|  | Design Test Case chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Fix Bug | Huy | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Re-test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
| Chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thiết kế giao diện “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Phú | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
1
|  | Code chức năng “Quản lý xe ” | Huy | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Code chức năng Quản lý loại xe” | Việt | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Code chức năng “Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Thịnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Fix Bug | Huy,Việt,Thịnh | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
3
|  | Re-test chức năng “ Tìm kiếm, Lọc sản phẩm, Quản lý thông tin cá nhân ” | Trí | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
5
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
5
|  |  | TỔNG | 197 | 156 | 136 | 126 | 114 | 95 | 87 | 78 | 74 | 64 | 50 | 37 | 27 | 21 | 10
|  | Ngày | . | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08
|  | Ước tính | 156 | 156 | 136 | 124 | 112 | 92 | 84 | 84 | 72 | 64 | 48 | 36 | 24 | 21 | 0
|  | Thực tế | 197 | 156 | 136 | 126 | 114 | 95 | 87 | 78 | 74 | 64 | 50 | 37 | 27 | 21 | 10

## Sprint 2
| Tên dự án : | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE TÍCH HỢP AI TƯ VẤN & ĐẶT LỊCH HẸN TRẢI NGHIỆM
| Tên module : | Sprint 2
| Nhóm phát triển : | Nhóm 39
| Ngày bắt đầu : | 2025-04-23
| Ngày kết thúc : | 2025-04-27
| Báo cáo Sprint 2 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Cao Ngô Gia Phú | 24 | 19 |  |  |  |  | Late
| 2 | Trần Lê Huy | 34 | 27
| 3 | Văn Bá Việt | 28 | 23.5
| 4 | Võ Tấn Trí | 22 | 18.5
| 5 | Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | 26 | 24
| 6 | All team | 34 | 34
| Tổng |  | 168 | 146
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
2 | Họp kế hoạch Sprint 2 |  | All team | 14 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Trí | 2 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Thịnh | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 |  | Huy | 2 | 0
| Chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe, Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Thiết kế giao diện “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Việt | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “ Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe ” | Huy | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Huy | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý lịch sử mua hàng, Hủy đơn hàng ” | Phú | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe ” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Huy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Re-test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Thiết kế giao diện “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Xem Chi Tiết Xe” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Design Testcase chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix bug | Thịnh,Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Re-test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân ” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thiết kế giao diện “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Việt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Testcase chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Re-test chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Quản lý tài khoản người dùng, Xem thông báo” | Thiết kế giao diện “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Xem Thông Báo” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix bug | Trí,Việt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Re-test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 2 | Họp xem lại Sprint 2 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 168 | 148 | 144 | 128 | 124 | 124 | 112 | 108 | 100 | 92 | 80 | 76 | 68 | 56 | 52 | 40 | 36 | 24 | 20 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Thực tế | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
2 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 14 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Trí | 2 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Thịnh | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 |  | Huy | 2 | 0
| Chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe, Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Thiết kế giao diện “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Việt | 6 | 8 | 8 | 0
-2
|  | Code chức năng “ Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe ” | Huy | 3 | 4 | 0
-1
|  | Code chức năng “Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Huy | 3 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý lịch sử mua hàng, Hủy đơn hàng ” | Phú | 3 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe ” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Huy | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
-2
|  | Re-test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Phú | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
| Chức năng “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Thiết kế giao diện “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Code chức năng “Xem Chi Tiết Xe” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Phú | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-2
|  | Design Testcase chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Fix bug | Thịnh,Phú | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
-2
|  | Re-test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân ” | Trí | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
| Chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thiết kế giao diện “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Việt | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
-2
|  | Design Testcase chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Việt | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Re-test chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
| Chức năng “Quản lý tài khoản người dùng, Xem thông báo” | Thiết kế giao diện “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Xem Thông Báo” | Việt | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix bug | Trí ,Việt | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
-1
|  | Re-test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
| Release Sprint 2 | Họp xem lại Sprint 2 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 146 | 148 | 143 | 124 | 124 | 124 | 109 | 107 | 98 | 90 | 77 | 76 | 66 | 54 | 51 | 41 | 36 | 23 | 19 | 0
|  | Ngày | . | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
|  | Ước tính | 168 | 148 | 144 | 128 | 124 | 124 | 112 | 108 | 100 | 92 | 80 | 76 | 68 | 56 | 52 | 40 | 36 | 24 | 20 | 0
|  | Thực tế | 146 | 148 | 143 | 124 | 124 | 124 | 109 | 107 | 98 | 90 | 77 | 76 | 66 | 54 | 51 | 41 | 36 | 23 | 19 | 0

## Sprint3
| Tên dự án : | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE TÍCH HỢP AI TƯ VẤN & ĐẶT LỊCH HẸN TRẢI NGHIỆM
| Tên module : | Sprint 3
| Nhóm phát triển : | Nhóm 39
| Ngày bắt đầu : | 2025-04-28
| Ngày kết thúc : | 2025-05-15
| Báo cáo Sprint 3 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Cao Ngô Gia Phú | 36 | 0 |  |  |  |  | Late
| 2 | Trần Lê Huy | 50 | 0
| 3 | Văn Bá Việt | 38 | 0
| 4 | Võ Tấn Trí | 20 | 0
| 5 | Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | 30 | 0
| 6 | All team | 34 | 0
| Tổng |  | 208 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15
2 | Họp kế hoạch Sprint 3 |  | All team | 14 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Việt | 2 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | Thịnh | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 3 |  | Huy | 2 | 0
| Chức năng “Đặt cọc, Quản lý Lịch Hẹn Trải nghiệm Xe, Quản lý Đặt Cọc” | Thiết kế giao diện “Đặt cọc, Quản lý Lịch Hẹn Trải nghiệm Xe, Quản lý Đặt Cọc” | Việt | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “Đặt Cọc” | Trí | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “ Quản lý Đặt Cọc” | Huy | 4 | 4 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đặt Cọc,Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Quản lý Đặt Cọc ” | Thịnh | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Test chức năng “ Đặt Cọc,Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Quản lý Đặt Cọc ” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Phú, Huy, Trí | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  | Re-test chức năng “ Đặt Cọc,Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Quản lý Đặt Cọc ” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Xem Lịch Sử Đặt Cọc, Đánh Giá Trải Nghiệm Xe” | Thiết kế giao diện “Xem Lịch Sử Đặt Cọc, Đánh Giá Trải Nghiệm Xe” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “ Xem Lịch Sử Đặt Cọc” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Đánh Giá Trải Nghiệm Xe” | Trí | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Xem Lịch Sử Đặt Cọc, Đánh Giá Trải Nghiệm Xe ” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Xem Lịch Sử Đặt Cọc, Đánh Giá Trải Nghiệm Xe ” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix bug | Việt, Trí | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Re-test chức năng “ Xem Lịch Sử Đặt Cọc, Đánh Giá Trải Nghiệm Xe ” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Thanh Toán Trực Tuyến, Xem Xe Với Góc Nhìn 360” | Thiết kế giao diện “Thanh Toán Trực Tuyến, Xem Xe Với Góc Nhìn 360” | Trí | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “ Thanh Toán Trực Tuyến” | Thịnh | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  | Code chức năng “Xem Xe Với Góc Nhìn 360 ” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Thanh Toán Trực Tuyến, Xem Xe Với Góc Nhìn 360 ” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Thanh Toán Trực Tuyến, Xem Xe Với Góc Nhìn 360 ” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Thịnh, Huy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Re-test chức năng “ Thanh Toán Trực Tuyến, Xem Xe Với Góc Nhìn 360” | Phú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Xem Thống Kê, AI Tư Vấn Xe” | Thiết kế giao diện “Xem Thống Kê, AI Tư Vấn Xe” | Trí | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “ Xem Thống Kê ” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “ AI Tư Vấn Xe ” | Huy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Xem Thống Kê, AI Tư Vấn Xe” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “Xem Thống Kê, AI Tư Vấn Xe” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix bug | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Re-test chức năng “Xem Thống Kê, AI Tư Vấn Xe” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 3 | Họp xem lại Sprint 3 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Sprint 3 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | TỔNG | 216 | 196 | 192 | 176 | 156 | 140 | 136 | 120 | 112 | 100 | 100 | 84 | 68 | 56 | 48 | 28 | 24 | 20 | 20
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Thực tế | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15
2 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team
| Tạo Sprint Backlog |  | Việt
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | Thịnh
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 3 |  | Huy
| Chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe, Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Thiết kế giao diện “Đặt cọc, Quản lý Lịch Hẹn Trải nghiệm Xe, Quản lý Đặt Cọc” | Việt
|  | Code chức năng “Đặt Cọc” | Trí
|  | Code chức năng “ Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe” | Phú
|  | Code chức năng "Quản lý Đặt Cọc" | Huy
|  | Design Test Case chức năng “ Đặt Cọc,Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Quản lý Đặt Cọc ” | Phú
|  | Fix Bug | Huy
|  | Re-test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Phú
| Chức năng “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Thiết kế giao diện “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy
|  | Code chức năng “Xem Chi Tiết Xe” | Thịnh
|  | Code chức năng “,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Phú
|  | Design Testcase chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí
|  | Fix bug | Thịnh,Phú
|  | Re-test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân ” | Trí
| Chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thiết kế giao diện “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thịnh
|  | Code chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Việt
|  | Design Testcase chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy
|  | Fix Bug | Việt
|  | Re-test chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy
| Chức năng “Quản lý tài khoản người dùng, Xem thông báo” | Thiết kế giao diện “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Phú
|  | Code chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng” | Trí
|  | Code chức năng “Xem Thông Báo” | Việt
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh
|  | Test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo | Thịnh
|  | Fix bug | Trí ,Việt
|  | Re-test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh
| Release Sprint 2 | Họp xem lại Sprint 2 | All team
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | All team
TỔNG
|  | Ngày | . | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15
Ước tính
Thực tế

## Report
Báo cáo dự án
| Phú |  | Huy |  | Việt |  | Thịnh |  | Trí
| Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế
Sprint 1 | 32 | 38 | 22 | 27 | 22 | 29 | 26 | 34 | 20 | 25
Sprint 2 | 24 | 19 | 34 | 27 | 28 | 23.5 | 26 | 24 | 22 | 18.5
Tổng | 56 | 57 | 56 | 54 | 50 | 52.5 | 52 | 58 | 42 | 43.5
Tổng số
|  |  | Ước tính | 256
|  |  | Thực tế | 265