## Sprint 1
| Tên dự án : | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE TÍCH HỢP AI TƯ VẤN & ĐẶT LỊCH HẸN TRẢI NGHIỆM
| Tên module : | Sprint 1
| Nhóm phát triển : | Nhóm 39
| Ngày bắt đầu : | 2025-07-04
| Ngày kết thúc : | 2025-08-04
| Báo cáo Sprint 1 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Cao Ngô Gia Phú | 32 | 38 |  |  |  |  | Late
| 2 | Trần Lê Huy | 22 | 27
| 3 | Văn Bá Việt | 22 | 29
| 4 | Võ Tấn Trí | 20 | 25
| 5 | Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | 30 | 38
| 6 | All team | 34 | 44
| Tổng |  | 160 | 201
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 3/26/2025 | 3/27/2025 | 3/28/2025 | 3/29/2025 | 3/30/2025 | 3/31/2025 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04
1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 14 | 14 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thịnh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Việt | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | Huy | 2 | 2 | 0
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Trí | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “Đăng kí” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
| Chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thiết kế giao diện “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “ Quên mật khẩu " | Huy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2025-01-04: 6; 2025-02-04: 0
|  | Code chức năng “ Đổi mật khẩu ” | Huy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 0
|  | Design Test Case chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 0
|  | Fix Bug | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 0
|  | Re-test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 0
| Chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thiết kế giao diện “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Phú | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý xe ” | Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 4; 2025-04-04: 0
|  | Code chức năng Quản lý loại xe” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 4; 2025-04-04: 0
|  | Test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Fix Bug | Huy,Việt,Thịnh | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  | Re-test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 160 | 160 | 140 | 128 | 116 | 92 | 84 | 84 | 72 | 64 | 48 | 36 | 24 | 20 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 3/26/2025 | 3/27/2025 | 3/28/2025 | 3/29/2025 | 3/30/2025 | 3/31/2025 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04
1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 14 | 14 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thịnh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Việt | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | Huy | 2 | 2 | 0
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Trí | 10 | 8 | 8 | 0
2
|  | Code chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất” | Phú | 10 | 8 | 8 | 8 | 0
2
|  | Code chức năng “Đăng kí” | Phú | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
1
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Fix Bug | Phú | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
2
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí” | Thịnh | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
1
| Chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thiết kế giao diện “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Thịnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Code chức năng “Quên mật khẩu ” | Huy | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2025-01-04: 6; 2025-02-04: 0
1
|  | Code chức năng “ Đổi mật khẩu ” | Huy | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 0
1
|  | Design Test Case chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 0
2
|  | Fix Bug | Huy | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 0
1
|  | Re-test chức năng “ Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu ” | Việt | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 0
2
| Chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Thiết kế giao diện “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Phú | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
1
|  | Code chức năng “Quản lý xe ” | Huy | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 4; 2025-04-04: 0
1
|  | Code chức năng Quản lý loại xe” | Việt | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Code chức năng “Quản lý Nhà Cung Cấp ” | Thịnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 4; 2025-04-04: 0
1
|  | Test chức năng “Quản lý xe , Quản lý loại xe , Quản lý Nhà Cung Cấp” | Trí | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Fix Bug | Huy,Việt,Thịnh | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
3
|  | Re-test chức năng “ Tìm kiếm, Lọc sản phẩm, Quản lý thông tin cá nhân ” | Trí | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
5
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
5
|  |  | TỔNG | 201 | 160 | 140 | 130 | 118 | 95 | 87 | 78 | 74 | 64 | 50 | 37 | 27 | 20 | 10
|  | Ngày |  | 3/26/2025 | 3/27/2025 | 3/28/2025 | 3/29/2025 | 3/30/2025 | 3/31/2025 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04
|  | Ước tính | 160 | 160 | 140 | 128 | 116 | 92 | 84 | 84 | 72 | 64 | 48 | 36 | 24 | 20 | 0
|  | Thực tế | 201 | 160 | 140 | 130 | 118 | 95 | 87 | 78 | 74 | 64 | 50 | 37 | 27 | 20 | 10

## Sprint2
| Tên dự án : | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE TÍCH HỢP AI TƯ VẤN & ĐẶT LỊCH HẸN TRẢI NGHIỆM
| Tên module : | Sprint 2
| Nhóm phát triển : | Nhóm 39
| Ngày bắt đầu : | 2025-04-09
| Ngày kết thúc : | 2025-04-27
| Báo cáo Sprint 2 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Cao Ngô Gia Phú | 20 | [5 empty] | Late
| 2 | Trần Lê Huy | 34
| 3 | Văn Bá Việt | 28
| 4 | Võ Tấn Trí | 22
| 5 | Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | 26
| 6 | All team | 34
| Tổng |  | 164
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
2 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 14
| Tạo Sprint Backlog |  | Trí | 2
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Thịnh | 2
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 |  | Huy | 2
| Chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe, Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Thiết kế giao diện “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Việt | 8
|  | Code chức năng “ Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe ” | Huy | 4
|  | Code chức năng “Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Huy | 4
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý lịch sử mua hàng, Hủy đơn hàng ” | Phú | 4
|  | Test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe ” | Phú | 4
|  | Fix Bug | Huy | 8
|  | Re-test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Phú | 4
| Chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thiết kế giao diện “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Phú | 4
|  | Code chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng” | Trí | 4
|  | Code chức năng “Xem Thông Báo” | Việt | 4
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh | 4
|  | Test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh | 4
|  | Fix Bug | Trí,Việt | 8
|  | Re-test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh | 4
| Chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thiết kế giao diện “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thịnh | 4
|  | Code chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Việt | 8
|  | Design Testcase chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy | 4
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy | 4
|  | Fix Bug | Việt | 4
|  | Re-test chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy | 4
| Chức năng “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Thiết kế giao diện “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy | 4
|  | Code chức năng “Xem Chi Tiết Xe” | Thịnh | 4
|  | Code chức năng “,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Phú | 4
|  | Design Testcase chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí | 4
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí | 4
|  | Fix bug | Thịnh | 4
|  | Re-test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân ” | Trí | 4
| Release Sprint 2 | Họp xem lại Sprint 2 | All team | 10
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | All team | 10
|  |  | TỔNG | 164
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Thực tế
2 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | `
| Tạo Sprint Backlog |  | Trí
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Thịnh
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 |  | Huy
| Chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe, Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Thiết kế giao diện “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Việt
|  | Code chức năng “ Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe ” | Huy
|  | Code chức năng “Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Huy
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý lịch sử mua hàng, Hủy đơn hàng ” | Phú
|  | Test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe ” | Phú
|  | Fix Bug | Huy
|  | Re-test chức năng “Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe,Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe” | Phú
|  | Thiết kế giao diện “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Phú
| Chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Code chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng” | Trí
|  | Code chức năng “Xem Thông Báo” | Việt
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh
|  | Test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh
|  | Fix Bug | Trí,Việt
|  | Re-test chức năng “Quản lý Tài Khoản Người Dùng, Xem Thông Báo” | Thịnh
|  | Thiết kế giao diện “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Thịnh
| Chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Code chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Việt
|  | Design Testcase chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy
|  | Fix Bug | Việt
|  | Re-test chức năng “Quản lý Đánh Giá,Tìm Kiếm Xe” | Huy
|  | Thiết kế giao diện “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Huy
| Chức năng “Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Code chức năng “Xem Chi Tiết Xe” | Thịnh
|  | Code chức năng “,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Phú
|  | Design Testcase chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí
|  | Test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân” | Trí
|  | Fix bug | Thịnh
|  | Re-test chức năng “ Xem Chi Tiết Xe,Quản Lý Thông Tin Cá Nhân ” | Trí
| Release Sprint 2 | Họp xem lại Sprint 2 | All team
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | All team
TỔNG
|  | Ngày |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
|  | Ước tính | 164
|  | Thực tế | 0