## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 2
Tên dự án | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
STT | Chức năng | Sheet Name | Mô tả
1 | Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe | Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
2 | Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe | Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe
3 | Quản lý Tài Khoản Người Dùng | Quản lý Tài Khoản Người Dùng
4 | Xem Thông Báo | Xem Thông Báo
5 | Quản lý Đánh Giá | Quản lý Đánh Giá
6 | Tìm Kiếm Xe | Tìm Kiếm Xe
7 | Xem Chi Tiết Xe | Xem Chi Tiết Xe
8 | Quản Lý Thông Tin Cá Nhân | Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

## Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
Round 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
GUI-DLTNX01 | [Đạt lịch trải nghiệm xe] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX02 | [Họ và tên] Textbox |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX03 | [Số điện thoại] Textbox |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX04 | [Email] Textbox |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX05 | [Ngày hẹn] Date Picker |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX06 | [Giờ hẹn] Dropdown |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX07 | [Địa điểm trải nghiệm] Dropdown |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX08 | [Ghi chú]Textbox |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX09 | [Nút hủy] Button |  |  | Text color : gray - Status : clickable | Text color : gray - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-DLTNX10 | [Nút đặt lịch hẹn] Button |  |  | Text color : blue - Status : clickable | Text color : blue - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNCTION_SHOW Trang Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
FUNC_DLHTNX01 | Submit form với tất cả trường hợp lệ | Nhập đầy đủ Họ và Tên, SĐT, Email, Ngày hẹn, Giờ hẹn, Địa điểm, Ghi chú → Nhấn "Đặt Lịch Hẹn" | Đăng nhập thành công | Hiển thị thông báo đặt lịch thành công | Form gửi thành công, hiển thị thông báo: "Đặt lịch thành công" | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_DLHTNX02 | Submit khi bỏ trống toàn bộ form | Không nhập gì, nhấn "Đặt Lịch Hẹn" | Đăng nhập thành công | Hiển thị thông báo lỗi cho từng trường bắt buộc | Hệ thống báo lỗi: “Vui lòng nhập Họ tên”, “Email”, “SĐT”... | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_DLHTNX03 | Để trống ngày hẹn | Để trống ngày hẹn | Đăng nhập thành công | Thông báo chưa chọn ngày hẹn | Hiển thị lỗi phía dưới trường Ngày hẹn | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_DLHTNX04 | Để trông giờ hẹn | Để trống giờ hẹn | Đăng nhập thành công | Thông báo chưa chọn giờ hẹn | Thông báo phải chọn giờ hẹn | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_DLHTNX05 | Không chọn địa điểm trải nghiệm | Không chọn địa điểm trải nghiệm | Đăng nhập thành công | Thông báo chưa chọn địa điểm trải nghiệm | Thông báo phải chọn địa điểm trải nghiệm | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_DLHTNX06 | Trường ghi chú để trống | Nhập đầy đủ các trường bắt buộc, bỏ trống trường "Ghi chú" → Nhấn “Đặt Lịch Hẹn” | Đăng nhập thành công | Đặt lịch thành công (Ghi chú không bắt buộc) | Gửi thành công, không yêu cầu ghi chú | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_DLHTNX07 | Click nút "Hủy" để hủy ko đặt lịch hẹn | Nhập dữ liệu vào form, sau đó nhấn nút “Hủy” | Đăng nhập thành công | Hủy lịch hẹn ko đặt lịch hẹn xe đó | Tất cả trường trở về rỗng | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú

## Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải n
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25
Round 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe
GUI-XLSDLHTNX01 | [Lịch hẹn trải nghiệm xe] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX02 | [Chờ xử lý] Textbox |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX03 | [Đã duyệt] Textbox |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX04 | [Từ chối] Textbox |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX05 | [Today] Button |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX06 | [Back] Button |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX07 | [Next] Button |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX08 | [Tháng] Button |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX09 | [Tuần] Button |  |  | Text color : gray - Status : clickable | Text color : gray - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX10 | [Ngày] Button |  |  | Text color : blue - Status : clickable | Text color : blue - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX10 | [Ô hẹn lên lịch hẹn] Button |  |  | Text color : organe- Status : clickable | Text color : blue - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX11 | [Cập nhật lịch hẹn trải nghiệm xe] Label |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX12 | [Tên Khách Hàng] Label |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX13 | [Số điện thoại] Label |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX14 | [Email] Label |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX15 | [Loại xe] Dropdown |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX16 | [Ngày hẹn] Date Picker |  |  | Text color : black- Status : clickable | Text color : black- Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX17 | [Giờ hẹn] Dropdown |  |  | Text color : blue - Status : clickable | Text color : blue - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX18 | [Địa điểm trải nghiệm] Dropdown |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX19 | [Ghi chú]Textbox |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
GUI-XLSDLHTNX20 | [Cập nhật] Button |  |  | Text color : purple- Status : clickable | Text color : purple- Status : clickable | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNCTION_SHOW Trang Xem lịch sử đặt lịch hẹn trải nghiệm xe
FUNC_XLSDLHTNX01 | Cập nhật Lịch Hẹn | Nhập thông tin vào tất cả các trường và nhấn Cập Nhật | Đăng nhập thành công | Các trường dữ liệu được cập nhật và hiển thị đúng, nút Cập Nhật hoạt động chính xác | Thông tin được cập nhật thành công, hệ thống thông báo xác nhận | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_XLSDLHTNX02 | Cập nhật Lịch Hẹn | Nhấn Xóa Lịch Hẹn sau khi chọn lịch | Đăng nhập thành công | Lịch hẹn được xóa và không còn hiển thị trên lịch | Lịch hẹn bị xóa và không hiển thị trong bảng lịch của hệ thống | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_XLSDLHTNX03 | Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe | Chọn ngày và giờ có sẵn từ lịch, xem thông tin chi tiết trên bảng lịch | Đăng nhập thành công | Lịch hẹn được hiển thị trên bảng, màu sắc (vàng) cho biết trạng thái "Chờ xử lý" | Lịch hẹn được hiển thị chính xác với trạng thái "Chờ xử lý" | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_XLSDLHTNX04 | Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe | Nhấn vào sự kiện trên lịch để xem chi tiết thông tin | Đăng nhập thành công | Chi tiết lịch hẹn được hiển thị đúng, bao gồm tên khách hàng, xe, giờ, địa điểm, và trạng thái | Thông tin chi tiết hiển thị đầy đủ, bao gồm tất cả thông tin cần thiết | Passed | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú
FUNC_XLSDLHTNX05 | Cập nhật Lịch Hẹn | Nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: số điện thoại không hợp lệ, email sai định dạng) | Đăng nhập thành công | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép lưu lại thông tin | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp khi nhập thông tin sai | Fail | 2025-04-12 | Phú | Passed | 2025-04-14 | Phú

## Xem Chi Tiết Xe
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Xem Chi Tiết Xe
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Xem Chi Tiết Xe
GUI_XCTX1 | [Nhãn hiệu] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Fail | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_XCTX2 | [Loại xe] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Fail | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_XCTX3 | [Thông số kĩ thuật] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_XCTX4 | [Đặt cọc ngay] Button |  |  | Text color: white- Status : enable | Text color: white- Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_XCTX5 | [Thêm vào giỏ hàng] Button |  |  | Text color: white- Status : enable | Text color: white- Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
FUNCTION_SHOW Trang Xem Chi Tiết Xe

## Quản Lý Thông Tin Cá Nhân
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Quản Lý Thông Tin Cá Nhân
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Quản Lý Thông Tin Cá Nhân
GUI_QLTTCN1 | [Thông tin cá nhân] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_QLTTCN2 | [Email] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_QLTTCN3 | [Full name] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_QLTTCN4 | [Phone number] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_QLTTCN5 | [Address] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_QLTTCN6 | [Edit profile]Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_QLTTCN7 | [Cancel]Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
GUI_QLTTCN8 | [Save changes]Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18 | Trí
FUNCTION_SHOW Trang Quản Lý Thông Tin Cá Nhân
FUNC_QLTTCN1 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân hợp lệ | 1.Click vào nút Edit profile 2. Thêm hình ảnh 3. Email 'votantri2003@gmail.com' 4. Full name 'Tấn Trí' 5. Phone number '0359694848' 6. Address 'Đà Nẵng' 7. Click vào save changes | Đăng nhập thành công | Hệ thống hiển thị thông báo 'Cập nhật thông tin thành công' | Hệ thống hiển thị thông báo 'Cập nhật thông tin thành công' | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18
FUNC_QLTTCN2 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân không hợp lệ | 1.Click vào nút Edit profile 2. Thêm hình ảnh 3. Email 'votantri2003@gmail.com' 4. Full name 'Tấn Trí' 5. Phone number '03596948494444¦¦0' 6. Address 'Đà Nẵng' 7. Click vào save changes | Đăng nhập thành công | Hệ thống hiển thị thông báo 'Không cập nhật được người dùng' | Hệ thống hiển thị thông báo 'Cập nhật thông tin thành công' | Fail | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18
FUNC_QLTTCN3 | Kiểm tra chức năng hủy chỉnh sửa | 1. Click vào nút Edit profile 2. Click vào nút cancel | Đăng nhập thành công | Hệ thống hiển thị giao diện quản lý thông tin cá nhân | Hệ thống hiển thị giao diện quản lý thông tin cá nhân | Passed | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18
FUNC_QLTTCN4 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân không hợp lệ | 1.Click vào nút Edit profile 2. Thêm hình ảnh 3. Email '' 4. Full name 'Tấn Trí' 5. Phone number '03596948494444¦¦0' 6. Address 'Đà Nẵng' 7. Click vào save changes | Đăng nhập thành công | Hệ thống hiển thị thông báo 'Không cập nhật được người dùng' | Hệ thống hiển thị thông báo 'Cập nhật thông tin thành công' | Fail | 2025-04-17 | Trí | Passed | 2025-04-18

## Quản lý Tài Khoản Người Dùng
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Quản lý Tài Khoản Người Dùng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14
Round 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Quản lý Tài Khoản Người Dùng
GUI_QLTK01 | [Chỉnh sửa hồ sơ] Button |  |  | Text color: black - Status: enable | Text color: black - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
GUI_QLTK02 | [Xóa tài khoản] Button |  |  | Text color: black - Status: enable | Text color: black - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
GUI_QLTK03 | [Trước] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
GUI_QLTK04 | [Tìm kiếm] Input |  |  | Text color: black - Status: enable | Text color: black - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
GUI_QLTK05 | [Sau] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
GUI_QLTK06 | [Số mục mỗi trang] Dropdown |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNCTION_SHOW Trang Quản lý Tài Khoản Người Dùng
FUNC_QLTK01 | Tìm kiếm | 1. Nhập từ khoá "admin" vào ô tìm kiếm | Có tài khoản chứa từ khoá "admin" | Hệ thống lọc và chỉ hiển thị tài khoản chứa từ khoá | Hệ thống lọc chính xác danh sách theo từ khoá | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_QLTK02 | Chỉnh sửa người dùng | 1. Nhấn vào biểu tượng sửa của một người dùng 2. Chỉnh sửa email: daanhthinh@gmail.comm 3. Nhấn Lưu | Người dùng tồn tại | Hệ thống không cập nhật thông tin người dùng và hiển thị thông báo "email không hợp lệ" | Hệ thống cập nhật thông tin thành công | Fail | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_QLTK03 | Chỉnh sửa người dùng | 1. Nhấn vào biểu tượng sửa của một người dùng 2. Chỉnh sửa vai trò: Khách hàng 3. Nhấn Lưu | Người dùng tồn tại | Hệ thống không cập nhật thông tin người dùng và hiển thị thông báo "cập nhật thành công" | Hệ thống cập nhật thông tin thành công, nhưng vai trò như cũ chưa thay đổi | Fail | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_QLTK04 | Chỉnh sửa người dùng | 1. Nhấn vào biểu tượng sửa của một người dùng 2. Chỉnh sửa địa chỉ: 113/33 Hoàng Văn Thái@@ 3. Nhấn Lưu | Người dùng tồn tại | Hệ thống không cập nhật thông tin người dùng và hiển thị thông báo "Địa chỉ không hợp lệ" | Hệ thống cập nhật thông tin thành công | Fail | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_QLTK05 | Chỉnh sửa người dùng | 1. Nhấn vào biểu tượng sửa của một người dùng 2. Chỉnh sửa họ tên: Nguyễn Đăng Quốc Thịnh@ 3. Nhấn Lưu | Người dùng tồn tại | Hệ thống không cập nhật thông tin người dùng và hiển thị thông báo "Họ tên không hợp lệ" | Hệ thống cập nhật thông tin thành công | Fail | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_QLTK06 | Xoá người dùng | 1. Nhấn vào biểu tượng xoá của một người dùng 2. Xác nhận xoá | Người dùng tồn tại | Hệ thống yêu cầu xác nhận xoá và xoá người dùng thành công sau khi xác nhận | Hệ thống xoá người dùng thành công | Fail | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_QLTK07 | Lùi trang | 1. Click vào nút trước | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống hiển thị trang trước của danh sách | Hệ thống hiển thị trang trước của danh sách | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_QLTK08 | Thay đổi số mục mỗi trang | 1. Click vào dropdown số mục mỗi trang 2. Chọn giá trị khác | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống hiển thị số lượng mục theo giá trị đã chọn | Hệ thống hiển thị số lượng mục theo giá trị đã chọn | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh

## Xem Thông Báo
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Xem Thông Báo
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Round 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Xem Thông Báo
GUI_TB01 | [Thông báo] Icon |  |  | Text color: black - Status: enable | Text color: black - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
GUI_TB02 | [Xóa tất cả] Button |  |  | Text color: red - Status: enable | Text color: red - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
GUI_TB03 | [Xóa từng thông báo] Icon |  |  | Text color: red - Status: enable | Text color: red - Status: enable | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNCTION_SHOW Trang Xem Thông Báo
FUNC_TB01 | Mở popup thông báo | Nhấn vào biểu tượng chuông | Đã hoặc chưa Đặt Cọc hoặc Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm | Hiển thị popup với danh sách thông báo | Hiển thị đúng danh sách thông báo | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_TB02 | Xóa tất cả thông báo | Nhấn vào “Xóa tất cả” trong popup thông báo | Đã Đặt Cọc hoặc Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm | Thông báo bị xóa hết, giao diện trống | Xóa thành công, danh sách rỗng | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_TB03 | Xóa một thông báo | Nhấn vào biểu tượng thùng rác của một thông báo cụ thể | Đã Đặt Cọc hoặc Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm | Thông báo bị xóa khỏi danh sách | Đã xóa chính xác thông báo | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh
FUNC_TB04 | Thông báo mới khi tạo lịch hẹn | Tạo lịch hẹn hoặc đặc cọc mới trong hệ thống (hoặc hành động có sinh thông báo) | Đã Đặt Cọc hoặc Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm | Thông báo mới hiển thị với nội dung và thời gian tương ứng | Thông báo mới xuất hiện đúng nội dung và thời gian | Passed | 2025-04-25 | Thịnh | Passed | 2025-05-26 | Thịnh

## Quản lý Đánh Giá
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Quản lý Đánh Giá
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 23
Round 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Quản lý Đánh Giá
GUI_QLDG1 | [Số mục mỗi trang] Dropdown |  |  | Dropdown : black - Status : clickable | Dropdown : black - Status : clickable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG2 | [Tìm kiếm] Input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG3 | [ID] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG4 | [Tên Khách Hàng] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG5 | [Xe] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG6 | [Đánh Giá] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG7 | [Nội Dung] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG8 | [Ngày Đánh Giá] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG9 | [Xem] Button |  |  | Text color : white - Status : clickable | Text color : white - Status : clickable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG10 | [Xóa] Button |  |  | Text color : white - Status : clickable | Text color : white - Status : clickable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_QLDG11 | [Trang] Pagination |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNCTION_SHOW Trang Quản lý Đánh Giá
FUNC_QLDG1 | Kiểm tra khi có dữ liệu đánh giá | Tải trang đánh giá với dữ liệu có sẵn | Đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách các đánh giá khách hàng đã thực hiện | Không hiển thị tên khách hàng, số điện thoại trong danh sách các đánh giá khách hàng đã thực hiện | Fail | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG2 | Kiểm tra khi không có dữ liệu đánh giá | Tải trang đánh giá khi không có dữ liệu đánh giá nào | Đăng nhập thành công | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG3 | Xem chi tiết đánh giá khách hàng | Nhấn "Xem" trên bảng điều khiển đánh giá | Đăng nhập thành công | Hiển thị chi tiết đánh giá của khách hàng bao gồm tên, xe, nội dung, ngày đánh giá | Không hiển thị chi tiết đánh giá của khách hàng bao gồm tên, xe, nội dung, ngày đánh giá | Fail | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG4 | Xóa đánh giá | Nhấn "Xóa" trên bảng điều khiển đánh giá | Đăng nhập thành công | Đánh giá được xóa khỏi hệ thống và không còn hiển thị trong danh sách | Đánh giá được xóa khỏi hệ thống và không còn hiển thị trong danh sách | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG5 | Tìm kiếm đánh giá theo tên khách hàng hợp lệ | Nhập tên khách hàng vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách đánh giá liên quan đến khách hàng nhập vào | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Fail | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG6 | Tìm kiếm đánh giá theo tên khách hàng không hợp lệ | Nhập tên khách hàng vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG7 | Tìm kiếm đánh giá theo tên xe hợp lệ | Nhập tên xe vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách đánh giá liên quan đến xe nhập vào | Hiển thị danh sách đánh giá liên quan đến xe nhập vào | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG8 | Tìm kiếm đánh giá theo tên xe không hợp lệ | Nhập tên xe vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG9 | Tìm kiếm đánh giá theo số sao hợp lệ | Nhập số sao vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách đánh giá liên quan đến số sao nhập vào | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Fail | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG10 | Tìm kiếm đánh giá theo số sao không hợp lệ | Nhập số sao vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG10 | Tìm kiếm đánh giá theo nội dung hợp lệ | Nhập nội dung vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách đánh giá liên quan đến nội dung nhập vào | Hiển thị danh sách đánh giá liên quan đến nội dung nhập vào | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG11 | Tìm kiếm đánh giá theo nội dung không hợp lệ | Nhập nội dung vào ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Hiển thị "Không có dữ liệu" | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_QLDG12 | Kiểm tra chức năng phân trang | Nhấn "Trước Sau" hoặc các số "1 2 3" để chuyển trang | Đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách đánh giá tiếp theo trong bảng điều khiển | Hiển thị danh sách đánh giá tiếp theo trong bảng điều khiển | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy

## Tìm Kiếm Xe
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Tìm Kiếm Xe
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17
Round 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Tìm Kiếm Xe
GUI_TIMKIEM1 | [Tên xe] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM2 | [Tên xe] Input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM3 | [Loại xe] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM4 | [Loại xe] Dropdown |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM5 | [Giá] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM6 | [Giá] Slider |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM7 | [Năm sản xuất] Label |  |  | Label : black - Status : enable | Label : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM8 | [Năm sản xuất] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
GUI_TIMKIEM9 | [Tìm kiếm] Button |  |  | Text color : white - Status : clickable | Text color : white - Status : clickable | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNCTION_SHOW Trang Tìm Kiếm Xe
FUNC_TIMKIEM1 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo tên xe hợp lệ | Nhập tên xe và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị các xe có tên tương ứng với yêu cầu | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Fail | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_TIMKIEM2 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo tên xe không hợp lệ | Nhập tên xe và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_TIMKIEM3 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo loại xe hợp lệ | Chọn loại xe và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị các xe thuộc loại xe đã chọn | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Fail | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_TIMKIEM4 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo loại xe không hợp lệ | Chọn loại xe và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_TIMKIEM5 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo giá hợp lệ | Điều chỉnh giá và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị các xe trong phạm vi giá đã chọn | Hiển thị các xe trong phạm vi giá đã chọn | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_TIMKIEM6 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo giá không hợp lệ | Điều chỉnh giá và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_TIMKIEM7 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo năm sản xuất hợp lệ | Nhập năm sản xuất và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị các xe có năm sản xuất tương ứng | Hiển thị các xe có năm sản xuất tương ứng | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy
FUNC_TIMKIEM8 | Kiểm tra tính năng tìm kiếm xe theo năm sản xuất không hợp lệ | Nhập năm sản xuất và nhấn "Tìm kiếm" |  | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Hiển thị không tìm thấy kết quả mong đợi | Pass | 2025-04-20 | Huy | Pass | 2025-04-21 | Huy