## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 3
Tên dự án | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
STT | Chức năng | Sheet Name | Mô tả
1 | Đặt Cọc | Đặt Cọc
2 | Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe | Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
3 | Quản lý Đặt Cọc | Quản lý Đặt Cọc
4 | Xem Lịch Sử Đặt Cọc | Xem Lịch Sử Đặt Cọc
5 | Đánh Giá Trải Nghiệm Xe | Đánh Giá Trải Nghiệm Xe
6 | Thanh Toán Trực Tuyến | Thanh Toán Trực Tuyến
7 | Xem Xe Với Góc Nhìn 360 | Xem Xe Với Góc Nhìn 360
8 | Xem Thống Kê | Xem Thống Kê
9 | AI Tư Vấn Xe | AI Tư Vấn Xe

## Đặt Cọc
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Đặt Cọc
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Round 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Đặt Cọc
GUI_FDC01 | [Họ tên] Input | Hiển thị trường nhập họ tên | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC02 | [SĐT] Input | Hiển thị trường nhập số điện thoại | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC03 | [Email] Input | Hiển thị trường nhập email | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC04 | [Tiền cọc] dropdown | Hiển thị trường chọn tiền cọc | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC05 | [Ngày lấy xe] Input | Hiển thị trường chọn ngày | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC06 | [Giờ lấy xe] timepicker | Hiển thị trường chọn giờ | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC07 | Đặt cược roulette bất bại | Hiển thị trường nhập địa điểm | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC08 | [Xác nhận] Button | Hiển thị button gửi form | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC09 | [Tiền mặt tại showroom] Select | Hiển thị chọn Tiền mặt tại showroom | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_FDC10 | [Thanh toán thẻ] Select | Thanh toán thẻ | Truy cập trang đặt cọc | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNCTION_SHOW Trang Đặt Cọc
FUNC_FDC01 | Đặt cọc thành công | 1. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ 2. Nhấn xác nhận | Đăng nhập thành công | Hiển thị thông báo "Đặt cọc thành công!" | Đặt cọc thành công | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_FDC02 | Không nhập ngày lấy xe | 1. Nhập thiếu ngày lấy xe 2. Nhấn xác nhận | Đăng nhập thành công | Cảnh báo lỗi yêu cầu điền ngày | Cảnh báo hiển thị | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_FDC03 | Không nhập giờ lấy xe | 1. Nhập thiếu giờ lấy xe 2. Nhấn xác nhận | Đăng nhập thành công | Cảnh báo lỗi yêu cầu điền giờ | Cảnh báo hiển thị | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_FDC04 | Không nhập địa điểm | 1. Không điền địa điểm 2. Nhấn xác nhận | Đăng nhập thành công | Cảnh báo lỗi yêu cầu điền địa điểm | Cảnh báo hiển thị | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh

## Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Round 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
GUI_QLLHTNX1 | [Tên Khách Hàng] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX2 | [Số Điện Thoại] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX3 | [Email] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX4 | [Loại Xe] dropdown |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX5 | [Xe] dropdown |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX6 | [Ngày Hẹn] datepicker |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX7 | [Giờ Hẹn] timepicker |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX8 | [Địa Điểm] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX9 | [Nội Dung] input |  |  | Text color : black - Status : enable | Text color : black - Status : enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX10 | [Thêm Mới] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX11 | [Xóa lịch hẹn] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX12 | [Duyệt lịch hẹn] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX13 | [Cập nhật] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX14 | [Hôm nay] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX15 | [Trước] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX16 | [Sau] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX17 | [Tháng] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX18 | [Tuần] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX19 | [Ngày] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLLHTNX20 | [Danh sách] Button |  |  | Text color : White- Status : clickable | Text color : White- Status : clickable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNCTION_SHOW Trang Quản lý Lịch Hẹn Trải Nghiệm Xe
FUNC_QLLHTNX1 | Thêm mới lịch hẹn với dữ liệu hợp lệ | Nhập đầy đủ thông tin, chọn ngày giờ, bấm “Thêm Mới” | Đăng nhập với quyền admin | Thông báo “Tạo lịch hẹn thành công” | Thông báo “Tạo lịch hẹn thành công” | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLLHTNX2 | Thêm mới lịch hẹn khi để trống trường bắt buộc | Để trống tên, điện thoại, email, ngày hẹn, giờ hẹn rồi bấm “Thêm Mới” | Đăng nhập với quyền admin | Hiển thị lỗi các trường bắt buộc | Hiển thị lỗi các trường bắt buộc | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLLHTNX3 | Xóa lịch hẹn | Bấm xóa lịch hẹn | Đăng nhập với quyền admin | Thông báo “Tạo xóa thành công” | Thông báo “Tạo xóa thành công” | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLLHTNX4 | Duyệt lịch hẹn | Bấm duyệt lịch hẹn | Đăng nhập với quyền admin | Thông báo “Duyệt thành công” và chuyển trạng thái sang màu xanh | Thông báo “Duyệt thành công” và chuyển trạng thái sang màu xanh | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLLHTNX5 | Cập nhật | Thay đổi loại xe và giờ hẹn, sau đó bấm "Cập nhật" | Đăng nhập với quyền admin | Thông báo “Tạo cập nhật thành công” | Thông báo “Tạo cập nhật thành công” | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh

## Quản lý Đặt Cọc
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Quản lý Đặt Cọc
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13
Round 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Quản lý Đặt Cọc
GUI_QLĐC01 | [Cập nhât] Button |  |  | Text color: black - Status: enable | Text color: black - Status: enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLĐC02 | [Xóa đặt cọc] Button |  |  | Text color: black - Status: enable | Text color: black - Status: enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLĐC03 | [Tìm kiếm] Input |  |  | Text color: black - Status: enable | Text color: black - Status: enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLĐC04 | [Số mục mỗi trang] Dropdown |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLĐC05 | [Trước] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
GUI_QLĐC06 | [Sau] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNCTION_SHOW Trang Quản lý Đặt Cọc
FUNC_QLĐC1 | Thay đổi số mục mỗi trang | 1. Click vào dropdown số mục mỗi trang 2. Chọn giá trị khác | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống hiển thị số lượng mục theo giá trị đã chọn | Hệ thống hiển thị số lượng mục theo giá trị đã chọn | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLĐC2 | Xoá đặt cọc | 1. Nhấn vào biểu tượng xoá của đặt cọc 2. Xác nhận xoá | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống yêu cầu xác nhận xoá và xoá đặt cọc thành công sau khi xác nhận | Hệ thống xoá đặt cọc thành công | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLĐC3 | Tìm kiếm | 1. Nhập Giá Xe vào ô tìm kiếm | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống lọc và chỉ hiển thị Giá Xe đúng | Không tìm ra | Fail | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLĐC4 | Tìm kiếm | 1. Nhập Số Tiền Đặt vào ô tìm kiếm | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống lọc và chỉ hiển thị Số Tiền Đặt đúng | Không tìm ra | Fail | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLĐC5 | Tìm kiếm | 1. Nhập Ngày Đặt vào ô tìm kiếm | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống lọc và chỉ hiển thị Ngày Đặt đúng | Không tìm ra | Fail | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLĐC6 | Tìm kiếm | 1. Nhập Ngày Hẹn vào ô tìm kiếm | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống lọc và chỉ hiển thị Ngày Hẹn đúng | Không tìm ra | Fail | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh
FUNC_QLĐC7 | Cập nhật trạng thái | 1. Nhấn vào biểu tượng sửa 2. Chỉnh sửa trạng thái 3. Nhấn Lưu | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống cập nhật thông tin thành công | Hệ thống cập nhật thông tin thành công | Passed | 2025-05-01 | Thịnh | Passed | 2025-05-02 | Thịnh

## Xem Lịch Sử Đặt Cọc
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Xem Lịch Sử Đặt Cọc
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13
Round 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Xem Lịch Sử Đặt Cọc
GUI_LSDC01 | [Mã đơn đặt cọc] Text |  |  | Text color: Black - Status: enable | Text color: Black - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC02 | [Tên xe] Text |  |  | Text color: Black - Status: enable | Text color: Black - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC03 | [Giá xe] Text |  |  | Text color: Black - Status: enable | Text color: Black - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC04 | [Màu sắc] Text |  |  | Text color: Black - Status: enable | Text color: Black - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC05 | [Ngày Đặt] DateTime |  |  | Text color: Black - Status: enable | Text color: Black - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC06 | [Ngày Hẹn] DateTime |  |  | Text color: Black - Status: enable | Text color: Black - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC07 | [Hủy Đơn] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC08 | [Địa điểm] Text |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC09 | [Giờ hẹn] Text |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_LSDC08 | [Hình ảnh] Image |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNCTION_SHOW Trang Xem Lịch Sử Đặt Cọc
FUNC_LSDC1 | Xem danh sách các đơn đặt cọc khi có dữ liệu | 1. Click vào avatar 2. Chọn lịch sử đặt cọc | Đăng nhập với quyền khách hàng | Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đặt cọc | Hệ thống không hiển thị danh sách các đơn đặt cọc | Fail | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_LSDC2 | Xem danh sách các đơn đặt cọc khi không có dữ liệu | 1. Click vào avatar 2. Chọn lịch sử đặt cọc | Đăng nhập với quyền khách hàng | Hệ thống không hiển thị danh sách các đơn đặt cọc | Hệ thống không hiển thị danh sách các đơn đặt cọc | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_LSDC3 | Hủy đơn đặt cọc | Click vào Button hủy đơn | Đăng nhập với quyền khách hàng | Hệ thống hiển thị xóa đơn đặt cọc thành công | Hệ thống hiển thị xóa đơn đặt cọc thành công | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_LSDC4 | Trạng thái đả xác nhận thì ẩn nút hủy đơn | 1. Click vào avatar 2. Chọn lịch sử đặt cọc | Đăng nhập với quyền khách hàng | Hệ thống không hiển thị Button hủy đơn | Hệ thống hiển thị Button hủy đơn | Fail | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_LSDC5 | Trạng thái chờ xác nhận thì hiện nút hủy đơn | 1. Click vào avatar 2. Chọn lịch sử đặt cọc | Đăng nhập với quyền khách hàng | Hệ thống hiển thị Button hủy đơn | Hệ thống hiển thị Button hủy đơn | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy

## Đánh Giá Trải Nghiệm Xe
` | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Quản lý Tài Khoản Người Dùng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13
Round 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Đánh Giá Trải Nghiệm Xe
GUI_DGTN01 | [Xem đánh giá] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_DGTN02 | [Đánh giá trải nghiệm] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_DGTN03 | [Số sao] Button |  |  | Text color: yellow - Status: enable | Text color: yellow - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_DGTN04 | [Gửi đánh giá] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_DGTN05 | [Nội dung] TextArea |  |  | Text color: Black - Status: enable | Text color: Black - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_DGTN06 | [Hủy] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_DGTN07 | [Đóng] Button |  |  | Text color: white - Status: enable | Text color: white - Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
GUI_DGTN08 | [Hình ảnh] Image |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNCTION_SHOW Trang Đánh Giá Trải Nghiệm Xe
FUNC_DGTN1 | Gửi đánh giá thành công | 1. Nhập số sao nội dung 2. Chọn gửi đánh giá | Đăng nhập với quyền admin | Hiển thị đánh giá thành công | Hệ thống hiển thị đánh giá không thành công | Fail | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_DGTN2 | Gửi đánh giá không thành công | 1. Không Nhập số sao nội dung 2. Chọn gửi đánh giá | Đăng nhập với quyền admin | Hiển thị đánh giá không thành công | Hiển thị đánh giá không thành công | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_DGTN3 | Xem đánh giá | Nhấn vào button xem đánh giá sau khi đả được đánh giá | Đăng nhập với quyền admin | Hệ thống hiển thị nội dung số sao đánh giá | Hệ thống không hiển thị nội dung số sao đánh giá | Fail | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_DGTN4 | Xem đánh giá ở trang chi tiết xe | Lướt xuống dưới trang để trang chi tiết để xem đánh giá | Đăng nhập với quyền khách hàng | Hệ thống hiển thị nội dung số sao đánh giá | Hệ thống không hiển thị nội dung số sao đánh giá | Fail | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy
FUNC_DGTN5 | Xem danh sách xe cần đánh giá | 1. click vào avatar 2. click vào đánh giá xe để vào trang đánh giá | Đăng nhập với quyền khách hàng | Hệ thống hiển thị danh sách xe cần đánh giá | Hệ thống hiển thị danh sách xe cần đánh giá | Passed | 2025-05-05 | Huy | Passed | 2025-05-06 | Huy

## Thanh Toán Trực Tuyến
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Thanh Toán Trực Tuyến
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19
Round 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Thanh Toán Trực Tuyến
GUI_TTTT01 | [Họ tên] Textbox | 1. Đnăg nhập hthong 2. chọn đặt xe 3. Thanh toán đặt cọc 4. Chọn thanh toán |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT02 | [Số điện thoại] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT03 | [Email] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT04 | [Phương thức trả góp] Dropdown |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT05 | [Ngày lấy xe] Date picker |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT06 | [Giờ hẹn lấy xe] Time picker |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT07 | [Địa điểm lấy xe] Dropdown |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT08 | [Hình thức thanh toán] Radio |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT09 | [Button Đặt cọc] |  |  | Text color : black - Status : clickable | Text color : black - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT010 | [Số Thẻ] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT11 | [Ngày hết hạn] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT12 | [Mã bảo mật] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT13 | [Số điện thoại] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT14 | [Email] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT01 | [Họ tên] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT09 | [Button Thanh toán số tiền] |  |  | Text color : blue - Status : clickable | Text color : blue - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_TTTT09 | [Button Hủy] |  |  | Text color : gray - Status : clickable | Text color : gray - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNCTION_SHOW Trang Thanh Toán Trực Tuyến
FUNC_TTTT01 | Giao diện thanh toán bằng thẻ hiển thị | Click vào "Thanh toán thẻ" | Đăng nhập thành công | Thanh toán hiển thị đầy đủ thông tin cần nhập | Thanh toán thông báo cần nhập đầy đủ thông tin | Fail | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT02 | Trường nhập Số thẻ hiển thị | Kiểm tra trường nhập Số thẻ, bắt buộc phải nhập đúng số thẻ và không được để trống 1. Đăng nhập hệ thống 2. Chọn xe muốn đặt cọc 3. Điền đầy đủ thông tun đặt cọc 4. Nhấn "Đặt cọc" để thực hiện thanh toán VD : Số Thẻ : Ngày hết hạn :01/31 Mã CVC: 123 | Đăng nhập thành công | Hiện số nhập đúng mã số thẻ | Hiện thị không nhập đủ và đúng mã số thẻ | Fail | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT03 | Trường nhập Ngày hết hạn hiển thị | Kiểm tra trường nhập Ngày hết hạn, bắt buộc nhập đúng ngày hết hạn thẻ và không được để trống trường 1. Đăng nhập hệ thống 2. Chọn xe muốn đặt cọc 3. Điền đầy đủ thông tun đặt cọc 4. Nhấn "Đặt cọc" để thực hiện thanh toán VD : Số Thẻ :4242 4242 4242 4242 Ngày hết hạn : Mã CVC: 123 | Đăng nhập thành công | Hiện thị nhập đúng ngày hết hạn | Hiện thị không nhập đúng ngày hết hạn | Fail | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT04 | Trường nhập Mã bảo mật (CVC) hiển thị | Kiểm tra trường nhập Mã bảo mật, bắt buộc nhập đúng và không được để trống 1. Đăng nhập hệ thống 2. Chọn xe muốn đặt cọc 3. Điền đầy đủ thông tun đặt cọc 4. Nhấn "Đặt cọc" để thực hiện thanh toán VD : Số Thẻ :4242 4242 4242 4242 Ngày hết hạn : 01/31 Mã CVC: | Đăng nhập thành công | Hiện thị phải nhập đúng Mã CVC | Hiện thị không nhập đúng Mã CVC | Fail | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT05 | Dropdown chọn Quốc gia hiển thị | Kiểm tra Dropdown Quốc gia | Đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách quốc gia | Phải chọn 1 Quốc Gia | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT06 | Trường nhập Email hiển thị (tùy chọn) | Kiểm tra trường nhập Email | Đăng nhập thành công | Nhập được Email | Có thể nhập hoặc không nhập email | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT07 | Trường nhập số điện thoại hiển thị | Kiểm tra trường nhập số điện thoại | Đăng nhập thành công | Nhập được số điện thoại | Có thể nhập hoặc không nhập email | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT08 | Trường nhập Họ và tên hiển thị | Kiểm tra trường nhập Họ và tên | Đăng nhập thành công | Nhập được họ tên | Có thể nhập hoặc không nhập email | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT09 | Nút "Thanh toán" | Kiểm tra nút "Thanh toán" | Đăng nhập thành công | Hiển thị số tiền đúng | Hiện thị đúng số tiền cần thanh toán | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_TTTT10 | Nút "Hủy" hiển thị | Kiểm tra nút "Hủy" | Đăng nhập thành công | Đóng form | Hủy khi chưa muốn thanh toán | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú

## Xem Xe Với Góc Nhìn 360
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Xem Xe Với Góc Nhìn 360
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Round 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Xem Xe Với Góc Nhìn 360
GUI_XXVGN360_1 | [Mô Tả] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_XXVGN360_2 | [Hình ảnh ] Image |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_XXVGN360_3 | [Chọn màu] Click |  |  | Text color : red, blue , pink , white, gray , yellow - Status : clickable | Text color : red, blue , pink , white, gray , yellow - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
GUI_XXVGN360_4 | [Xem nội thất xe ] Button |  |  | Text color : blue - Status : clickable | Text color : blue - Status : clickable | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNCTION_SHOW Trang Xem Xe Với Góc Nhìn 360
FUNC_XXVGN360_1 | Kiểm tra tính năng chọn màu xe | Người dùng chọn một màu xe trong các tùy chọn màu sắc (đỏ, trắng, vàng, xám, v.v.) và xem xe 360 độ. | Trình duyệt hỗ trợ tính năng 3D và kết nối internet. | Màu xe thay đổi và hiển thị rõ nét, xe có thể xoay 360 độ. | Màu sắc thay đổi khi chọn và xe hiển thị rõ nét, xoay 360 độ mượt mà. | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_XXVGN360_2 | Kiểm tra tính năng xoay xe 360 độ | Người dùng giữ kéo để xoay xe 360 độ, quan sát các góc khác nhau của xe. | Kết nối internet ổn định và trang web tải đầy đủ. | Xe có thể xoay 360 độ một cách mượt mà và rõ ràng. | Xe xoay 360 độ mượt mà, chi tiết xe hiển thị rõ nét từ mọi góc. | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_XXVGN360_3 | Kiểm tra xem nội thất xe 360 độ | Người dùng kéo và xoay màn hình để xem toàn bộ nội thất xe từ các góc độ khác nhau. | Chế độ xem nội thất đã tải thành công. | Nội thất xe hiển thị đầy đủ, người dùng có thể xoay và phóng to thu nhỏ. | Nội thất hiển thị rõ ràng, xoay 360 độ mượt mà, phóng to thu nhỏ dễ dàng. | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú
FUNC_XXVGN360_4 | Kiểm tra tính năng phóng to thu nhỏ trong nội thất | Người dùng kéo để xem chi tiết nội thất và phóng to/thu nhỏ. | Chế độ xem nội thất và tính năng phóng to đã tải. | Người dùng có thể phóng to và thu nhỏ chi tiết nội thất xe. | Tính năng phóng to thu nhỏ hoạt động bình thường, chi tiết rõ ràng. | Passed | 2025-05-04 | Phú | Passed | 2025-05-06 | Phú

## AI Tư Vấn Xe
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | AI Tư Vấn Xe
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang AI Tư Vấn Xe
GUI_CHATAI_1 | [Lời chào] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_CHATAI_2 | [Nhập tin nhắn] Input |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_CHATAI_3 | [Xóa tin nhắn ] Button |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_CHATAI_4 | [Đính kèm file ] Button |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_CHATAI_5 | [Gửi tin nhắn ] Button |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNCTION_SHOW Trang AI Tư Vấn Xe
FUNC_CHATAI_1 | Kiểm tra xem chatbot có khởi động và hiển thị lời chào đúng cách không. | 1. Truy cập vào website có tích hợp chatbot VinFast. 2. Nhấn vào biểu tượng chatbot ở góc màn hình. 3. Kiểm tra xem chatbot có xuất hiện và hiển thị lời chào "Xin chào! Tôi là VinFast Advisor..." hay không. | Truy cập thành công vào trang web | Chatbot hiển thị lời chào đúng như mong đợi và người dùng có thể bắt đầu trò chuyện | Chatbot hiển thị lời chào đúng như mong đợi, nhanh chóng và người dùng có thể bắt đầu trò chuyện. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNC_CHATAI_2 | Kiểm tra xem chatbot có phản hồi đúng khi người dùng nhập "hello". | 1.Mở chatbot VinFast Advisor. 2.Nhập "hello" vào ô chat. 3.Kiểm tra xem chatbot có trả lời lại với một lời chào và câu hỏi về yêu cầu của người dùng không. | Truy cập thành công vào trang web | Chatbot trả lời bằng một lời chào và mời người dùng cung cấp thông tin hoặc câu hỏi tiếp theo. | Chatbot trả lời bằng một lời chào và mời người dùng cung cấp thông tin hoặc câu hỏi tiếp theo. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNC_CHATAI_3 | Kiểm tra xem chatbot có phản hồi đúng khi người dùng yêu cầu thông tin về các dòng xe của VinFast. | 1.Mở chatbot VinFast Advisor. 2.Nhập câu hỏi "Bạn có thể cho tôi biết về các dòng xe VinFast hiện có không?" vào ô chat. 3.Kiểm tra xem chatbot có trả lời với thông tin chi tiết về các dòng xe hiện có của VinFast không. | Truy cập thành công vào trang web | Chatbot cung cấp thông tin chi tiết về các dòng xe VinFast hiện có, như xe điện và các công nghệ liên quan. | Chatbot cung cấp thông tin chi tiết về các dòng xe VinFast hiện có, như xe điện và các công nghệ liên quan theo các dòng xe. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNC_CHATAI_4 | Kiểm tra xem chatbot có cung cấp thông tin chi tiết về công nghệ xe điện và công nghệ thông minh của VinFast. | 1.Mở chatbot VinFast Advisor. 2.Yêu cầu chatbot cung cấp thông tin về "Công nghệ và đổi mới" của VinFast. 3.Kiểm tra xem chatbot có đưa ra thông tin đúng, bao gồm công nghệ xe điện và công nghệ thông minh (kết nối điện thoại, hỗ trợ lái xe, ADAS) không. | Truy cập thành công vào trang web | 1.Chatbot cung cấp thông tin chi tiết về công nghệ xe điện và hệ thống kết nối thông minh của VinFast. 2.Các thông tin này khớp với thông tin đã công bố trên website của VinFast. | 1.Chatbot cung cấp thông tin chi tiết về công nghệ xe điện và hệ thống kết nối thông minh của VinFast. 2.Các thông tin này đã khớp với thông tin đã công bố trên website của VinFast. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt

## Xem Thống Kê
Project Name | Xây Dựng Website Bán Xe Tích Hợp AI Tư Vấn & Đặt Lịch Hẹn Trải Nghiệm
Module Code | Xem Thống Kê
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17
Round 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Xem Thống Kê
GUI_TK_1 | [Lời chào] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_2 | [Tổng đơn đặt cọc] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_3 | [Đơn đặt cọc chờ xác nhận] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_4 | [Tổng khách hàng] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_5 | [Tổng lịch hẹn] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_6 | [Thống kê doanh thu trong tháng] Bar Chart |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_7 | [Tổng quan doanh thu] Pie Chart |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_8 | [Đơn đặt cọc gần đây ] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_9 | [Mã Đơn Đặt Cọc] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_10 | [Khách Hàng] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_11 | [Tổng Tiền Đặt] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_10 | [Trạng Thái] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
GUI_TK_11 | [Ngày Đặt] Textbox |  |  | Status: enable | Status: enable | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNCTION_SHOW Trang Xem Thống Kê
FUNC_TK_01 | Kiểm tra các thông tin tổng quan như số đơn đặt cọc, số khách hàng, lịch hẹn và số đơn đặt cọc chờ xác nhận có hiển thị đúng. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản người dùng có quyền xem thống kê (Admin). 2.Điều hướng đến màn hình "Dashboard". 3.Kiểm tra các thông tin thống kê hiển thị trên Dashboard (Tổng Đơn Đặt Cọc, Tổng Khách Hàng, Đơn Đặt Cọc Chờ Xác Nhận, Tổng Lịch Hẹn). 4.So sánh các giá trị thống kê với dữ liệu thực tế trong hệ thống (dữ liệu từ cơ sở dữ liệu). | Đăng nhập thành công với vai trò Admin | Các thông tin thống kê (Tổng Đơn Đặt Cọc, Tổng Khách Hàng, Đơn Đặt Cọc Chờ Xác Nhận, Tổng Lịch Hẹn) hiển thị chính xác. | Các thông tin thống kê (Tổng Đơn Đặt Cọc, Tổng Khách Hàng, Đơn Đặt Cọc Chờ Xác Nhận, Tổng Lịch Hẹn) đã hiển thị chính xác. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNC_TK_02 | Kiểm tra tính chính xác của thống kê doanh thu trong tháng. | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Truy cập vào phần thống kê "Doanh Thu Trong Tháng" trên Dashboard. 3.Kiểm tra xem hệ thống có hiển thị đúng doanh thu trong tháng không. 4.Kiểm tra nếu có sự chênh lệch giữa số liệu thống kê và dữ liệu thực tế từ cơ sở dữ liệu. | Đăng nhập thành công với vai trò Admin | Dữ liệu doanh thu trong tháng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. | Dữ liệu doanh thu trong tháng đã khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNC_TK_03 | Kiểm tra tính chính xác của thống kê doanh thu trong tháng. | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Truy cập vào phần thống kê "Tổng Quan Doanh Thu" trên Dashboard. 3.Kiểm tra xem hệ thống có hiển thị đúng doanh thu trong tháng không. 4.Kiểm tra nếu có sự chênh lệch giữa số liệu thống kê và dữ liệu thực tế từ cơ sở dữ liệu. | Đăng nhập thành công với vai trò Admin | Dữ liệu doanh thu khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. | Dữ liệu doanh thu đã khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt
FUNC_TK_04 | Kiểm tra tính chính xác của đơn đặt cọc gần đây. | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Truy cập vào phần thống kê "Đơn đặt cọc gần đây" trên Dashboard. 3.Kiểm tra xem hệ thống có hiển thị đúng các đơn đặt gần đây không. | Đăng nhập thành công với vai trò Admin | Dữ liệu đơn đặt khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. | Dữ liệu đơn đặt đã khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. | Passed | 2025-05-12 | Việt | Passed | 2025-05-14 | Việt